## PLAN DE TRABAJO OBSERVADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ (INDOCAFE) |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  | 520 total empleados |  | 116 Sede central | Teléfonos/Fax:
Titular de la institución: ING. MARINO SUAREZ JORAN |  |  |  | Sector Gubernamental: |  | AGROPECUARIO |  |  | Página Web: | WWW.INDOCAFE.GOB.DO
Proyecto 1 - Etica e Integridad |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
Actividad | Acción | Responsable(s) | Estado | Período a realizarse |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | LUCIA FELIZ OLGA BRA LAURA GOMEZ WALLIS PATROCINO RICARDO RIVERA VICTOR MORILLO DAMARY SOBEIDA MACEA | Sin empezar | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2 | 116 | Tabulacion/ modelo de encuesta aplicada | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | JUNIO/18 1 ENCUESTA ( PARA LAS 8 REGIONALES) Ricardo Rivera, Victor Morillo, Laura Gomez y Damary Sobeida Macea estan asignado para aplicar la encuesta en las Regionales AGOSTO/18 1 ENCUESTA PARA LA SEDE CENTRAL Lucia Feliz, Walli Patrocino y Olga Brea, aplicaran encuesta Sede
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | LUCIA FELIZ OLGA BREA LAURA GOMEZ WALLIS PATROCINO DAMARY SOBEIDA MACEA VICTOR MORILLO | En progreso |  |  | 10 | 116 | Hoja de registro de los participantes | 1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | 1) MAYO/18 CHARLA SOBRE ETICA PROFESIONAL PARA DIRECTORES, GERENTES, TECNICOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA SEDE CENTRAL. 2) ABRIL/18 FORO SOBRE ETICA CIVIL Y CIUDADANA PARA LAS 8 REGIONALES.. Son 8 Regionales, en la actividad por regional estaran participando tres (3) miembros. Todos participaremos. 3) AGOSTO/18 CINEFORUM SERVIDORES SEDE CENTRAL Todos los miembros estan involucrados en esta actividad. Organizacion, convoctoria, registros de participantes. Realizaremos las sensibilizaciones presenciales a los 116 empleados de la Sede, pero abarcaremos a la regionales solo para proliferar la información.
En progreso
|  |  | En progreso | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | Convocatoria | 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
|  |  | En progreso | 2018-04-01 | 2018-04-01 |  |  | Fotos
|  |  | Sin empezar | 2018-08-01 | 2018-08-01 |  |  | Correos
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública | LUCIA FELIZ OLGA BREA LAURA GOMEZ RICARDO RIVERA | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 3 | 116 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 1. Cantidad de servidores sensibilizados. | 1) JULIO/18 CHARLA CON EXPOSITORES DE MAP SOBRE LA LEY 41-08 ARTICULOS REFERENTES AL REGIMEN ETICO DISCIPLINARIO. Responsables: Laura Gomez, Ricardo Rivera y Wallis Patrocino. 2) SEPT/18 CORREO PARA TODO EL PERSONAL BEBERES Y DERECHOS DEL SERVIDOR PUBLICO. Responsable Lucia Feliz y Olga Brea 3) Octubre/18. Correos contentivos con imagenes sobre el papel de Servidores Publicos para una buena gestion. Realizaremos las sensibilizaciones presenciales a los 116 empleados de la Sede, pero abarcaremos a la regionales para proliferar la información.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | LUCIA FELIZ OLGA BREA VICTOR MORILLO | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  | En progreso |  |  |  |  | Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas | 1. Medios disponibles.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | LAURA FOMEZ RICARDO RIVERA WALLIS PATROCINO | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4 |  | Correos/circulares | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | B) CORREO PROMOVIENDO ENERO,ABRIL,JUNIO y DICIEMBRE/18
5 | Gestión de denuncias: | LUCIA FELIZ OLGA BREA DAMARY SOBEIDA MACEA VICTOR MOIRILLO RICARDO RIVERA LAUDA GOMEX WALLIS PATROCINO | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 11 | N/A |  |  | CODOCAFE DISPONE DE 10 BUZON+formulario de denuncias habilitado en el Portal Institucional. Para abrir cada buzon, se asignara un miembro y se habilito el correo de cepetica@codocafe para que llegue las denuncias, en coordinacion con RAI. Rep. Los miembros estaran asignados en cada regional donde estan ubicdos los buzones.
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  | En progreso |  |  |  |  | Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles | 1. Cantidad de medios disponibles
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. | VICTOR MORILLO LUCIA FELIZ | En progreso | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1 | N/A |  | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Formulario en linea atraves del Portal Institucional, Proover el formulario por correo, reponsable LUCIA FELIZ.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | LUCIA FELIZ OLGA BREA LAURA GOMEZ RICARDO RIVERA | Completado | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 4 | 116 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 3. Cantidad de servidores sensibilizados. | C) CORREO SOBRE COMO PRESENTAR DENUNCIAS FEB-MARZO-2018 , adjunto Crearemos una diapositivas que enviaremos via correo, para no saturar en actividades a los Servidores. Realizaremos las sensibilizaciones presenciales a los 116 empleados de la Sede, pero abarcaremos a la regionales para proliferar la información.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | LUCIA FELIZ LAURA GOMEZ RICARDO RIVERA | Completado | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 4 | N/A |  | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG | Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  | Informes suscrito por los miembros de la CEP. |  | Informe correspondiente al período abril-junio 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018.
|  |  | Completado | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018. El levantamiento lo realizan el Sr Ricardo Rivera, Laura Gomez y Lucia Feliz.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | LUCIA FELIZ VICTOR MORILLO LAURA GOMEZ DAMARY SOBEIDA MACEA | Completado | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2 | 116 | Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados | 1) Enero/18 correo a todo el personal de promocion sobre el libre acceso a la informacion 2) Febrero/18 Publicacion en Mural Institucional 3) Marzo/18 Charla sobre las publicaciones del Portal Institucional ( libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.) Repesponsable Victor Morillo, Laura Gomez y Damary Sobeida Macea. Realizaremos las sensibilizaciones presenciales a los 116 empleados de la Sede, pero abarcaremos a la regionales para proliferar la información.
8 | Promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | N/A |  |  |  | N/A | N/A | Correos electronicos/ circulares/ afiches | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Los 4 sujetos obligados realizaron su Declaracion Jurada
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
9 | Códigos de pautas éticas: |  | En progreso | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 1 | 3 | Código firmado en original. | 1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto | Al 30 de abril/18, se firmara codigo de pautas de la MAE, Eperamos el presidente de la republica realice la designación entre los meses mayo y junio/18.
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. | LUCIA FELIZ OLGA BREA
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. | LUCIA FELIZ RICARDO RIVERA OLGA BREA | En progreso | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | 3 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | 2. Cantidad de promociones realizadas | Remisión correo eletronico a los funcionarios designados por decreto.
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas | RICARDO RIVERA VICTOR MORILLO LUCIA FELIZ LAURA GOMEZ | En progreso | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2 | 3 | Informe de evaluacion suscritos por los miembros de la CEP. | 3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | Reporte correspondiente al período Noviembre-Abril.
|  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  |  | Reporte correspondiente al período Mayo-Octubre.
10 | Códigos de éticas institucionales: | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 1. Código de ética elaborado | N/A.Disponemos de un CEI ACTUALIZADO EN DIC/17
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. | [6 empty] | Codigo de etica elaborado y remitido a la DIGEIG
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | LUCIA FELIZ RICARDO RIVERA OLGA WALLYS PATROCINO VICTOR MORILLO | Sin empezar | 2018-09-01 | 2018-09-01 | N/A | N/A | Codigo de etica actualizado y remitido a la DIGEIG | 2. Código de ética actualizado | Enviar a la DIGEIG SEPT/18 EL NUEVO CEI ACTUALIZADO
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | LUCIA FELIZ OLGA BREA JOSE DE LA CRUZ VICTOR MOIRILLO RICARDO RIVERA LAURA GOMEZ WALLIS PATROCINIO | Sin empezar | OCT/18 | DIC/18 | 3 | 116 | Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electronico Afiches/circulares | 3. Cantidad de codigos de etica distribuidos y cantidad de promociones realizadas | Una(1) Jornada de distribucion del CEI OCT/18, SEDE CENTRAL, Resp. Lucia Feliz, Olga Brea Y EN NOV/Serividores en 8 regionales. RESP. WALLYS, RICARDO, LAURA BREA Y VICTOR MORILLO Una (1) Promocion del CEI , A TRAVES DE CORREO ''Yo Conozco el CEI''. Involucrados todos los miembros. Lucia Feliz, Walli Patrocino, Damary Sobeida Macea, Ricardo Rivera .
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. | LUCIA FELIZ OLGA BREA DAMARY SOBEIDA MACEA VICTOR MOIRILLO LAURA GOMEZ WALLIS PATROCINIO | Sin empezar | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2 | 116 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4. Cantidad de servidores sensibilizados. | SEPT/18 Publicacion en Mural Institucional Mision Vision y Valores (Todas las dependencias) Responsables, Lucia Feliz, Walli Ptrocino y Victor Morillo OCT/18 . Carnetizacion de los Servidores Publicos, con endoso Mision, Vision y Valores. Responsables Walli Patrocino, Lucia Feliz, Jose de la Cruz y Olga Brea.
11 | a) “Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución (incluir como medio de verificación). | LUCIA FELIZ OLGA BREA LAURA GOMEZ Wallis Patrocino | Sin empezar | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2 | 116 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | Sept/18 1-correos sobre conflictos de Intereses. Resp. Lucia Feliz, Olga Brea SEPT/18 Charla a los 27 Servidores de Alto Nivel incluyendo los Encargados departamentales . Resp. Lucia Feliz, Laura Gomez, Walli Patrocino Esto se le aplicará igualmente a los servidores de la institución.
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. | LUCIA FELIZ OLGA BREA | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Cuadro control de los casos detectados. | 3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | LUCIA FELIZ OLGA BREA DAMARY SOBEIDA MACEA VICTOR MOIRILLO RICARDO RIVERA LAURA GOMEZ | Sin empezar | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2 | 116 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | (1) correo en septiembre/18 para Servidores de Alto Nivel y demas empleados.Resp. Lucia feliz y Olga Brea. Una Charla en Septiembre/18, sobre delito de corrupcion . Resp.Damary Sobeida Macea, Ricardo Rivera, Victor Morillo.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | LUCIA FELIZ VICTOR MOIRILLO RICARDO RIVERA WALLIS PATROCINO | En progreso | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | N/A | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG | 1. Informe fisico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG | Elaboracion del mapa de riesgo marxo/18. Resp. Lucia Feliz, Ricardo Rivera, Victor Morillo y Walli Patrocino
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o la normativa vigente a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | LUCIA FELIZ DAMARY SOBEIDA MACEA VICTOR MOIRILLO LAURA GOMEZ | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 1 | N/A | Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | 1 informe JULIO/18 Resp. Lucia Feliz, Laur Gomez, Victor Morillo y JDamary Sobeida Macea
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  | Sin empezar
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  | Sin empezar
| c) Evaluación de desempeño. |  | Sin empezar
| d) Regimen ético y disciplinario |  | Sin empezar
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones, o la normativa vigente a lo interno de la institución. | LUCIA FELIZ VICTOR MORILLO RICARDO RIVERA Wallis Patrocino | Sin empezar | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 1 | N/A | Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Diciembre/18 un informe. Resp. Lucia Feliz, Walli Patrocino , Victor Morillo y Ricardo Rivera.
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Medios de verificaciòn (evidencias)
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | LUCIA FELIZ RICARDO RIVERA WALLIS PATROCINO LAURA GOMEZ | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Plan sometido y validado por la DIGEIG | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | LUCIA FELIZ OLGA BREA | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | LUCIA FELIZ OLGA BREA | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Fotos de los participantes/certificado de participacion | Cantidad de actividades asistidas. | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | LUCIA FELIZ OLGA BREA | En progreso | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | LUCIA FELIZ OLGA BREA LAURA GOMEZ | Completado | 2018-04-01 | 2018-10-01 | 2 | 8 | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | 2 CONVOCATORIA A REUNION CON LOS ENLACES Abril 2018 Octubrfe/18 Resp. Lucia Feliz, Olga Brea y Laura Gomez

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20